
附件

2013年福建省“世界海洋日暨

全国海洋宣传日”系列活动工作方案

6月8日是世界海洋日暨全国海洋宣传日。为贯彻落实国家海洋局《关于开展2013年“世界海洋日暨全国海洋宣传日”活动的通知》（国海办字〔2013〕79号），营造关注海洋、热爱海洋、开发海洋、保护海洋良好氛围，加快我省“海洋强省”建设步伐，我厅将联合省委宣传部、省委文明办、团省委、福建环保志愿者协会等单位，开展一系列宣传活动。

一、活动主题

发展海洋经济·建设海洋强省

二、总体思路

深入贯彻落实党的十八大提出的“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护海洋权益，建设海洋强国”的精神，根据全国海洋宣传日宣传要求，紧紧围绕“发展海洋经济，建设海洋强省”这一活动主题，充分发挥各地各部门的积极性和创造性，将主场活动与沿海各地活动相结合，“海洋日”当天活动与前后的铺垫性、延伸性活动相结合，实现宣传形式的多样化、宣传内容的普及化、宣传对象的大众化。

三、活动内容

㈠做好“加快海洋经济发展推进会”宣传报道
1.主办单位：省海洋与渔业厅

2.协办单位：沿海各市（区）海洋与渔业局

3.地点：泉州 

4.时间：5月

5.内容：

⑴推出省领导对加快海洋经济发展的要求

⑵发表专家对加快海洋经济发展的建议意见

⑶展示各地海洋经济发展成效，推介海洋建成项目、在建项目和拟建项目的进展情况及经济社会效益

6.媒体：中国海洋报、福建日报、经济日报福建分社、福建电视台、人民网福建频道、新华社福建分社等

 ㈡开展“海洋强省”建设基层采风活动
6月中旬邀请福建日报、福建电视台、新华社、中新社、中国海洋报、中国渔业报等媒体，开展“走改转”基层采风，扩大对我省“海洋强省”建设成就的宣传。

1.海洋经济产业发展成就专题

⑴意义：宣传《海峡蓝色经济试验区发展规划》，展示我省特色海洋产业、战略性新兴产业和现代海洋服务业的发展成就，提出我省在加快海洋经济发展在产业指导和服务上应重点加强的工作，推出发展远景和工作思路。

⑵地点：沿海各市（区）

⑶采访内容：海洋渔业、海洋运输业、滨海旅游业、生物医药也、邮轮游艇业等发展成就，存在问题，解决思路；《海峡蓝色经济试验区发展规划》相关内容。
2.海洋生态文明示范区专题

⑴意义：宣传重点海湾、沙滩、渔港渔村、滨海风景区、养殖集中区的环境综合整治和生态修复示范工作，对推沿海地区先行建设一批省级海洋生态文明示范区或市县级的示范小区进行详细报道，推动我省海洋生态文明示范区建设。

⑵地点：厦门、晋江、东山等地国家级海洋生态文明示范区

⑶采访内容：海洋生态文明示范区的定义、作用；当前的建设和发展情况。

3.海域海岛管理专题

⑴意义：宣传我省海岛地名普查、海岛立碑、无居民海岛利用、海域资源市场化配置等海岛管理工作。

⑵地点：宁德、漳州、莆田等地

⑶采访内容：海岛的分类，海岛管理和利用、海域招拍挂典型。

4.重点滨海沙滩保护专题

⑴意义：宣传我省实施全省海洋环境保护、重点海域海岛海岸带整治保护和滨海沙滩保护修复等规划所取得的实效，宣传我省海洋环境保护工作。

⑵地点：东山、厦门等地

⑶采访内容：滨海沙滩曾面临的问题，所制定的保护办法，现阶段的保护措施和进展。

5.远洋渔业专题

⑴意义：宣传我省远洋渔业的工作成效，探讨解决存在问题，提出解决建议，推动远洋渔业发展

⑵地点：平潭 连江等地

⑶采访内容：2012年工作成效、2013年的计划、远洋渔业公司的发展现状、在远洋捕捞的生活工作情况、有何困难，并通过远洋企业管理者、专家等提出解决问题的建议意见。

6.专业合作社专题

⑴意义：宣传我省近几年来发展专业合作社的工作成效，探讨存在问题、解决方式。

⑵地点：三明、莆田等地

⑶采访内容：专业合作社的定义、作用，合作社从事的具体工作，近几年的发展情况，存在问题及思路建议。

7.五新推广专题

⑴意义：宣传我省在“五新”推广方面的工作成效，探讨存在问题及对策思路。

⑵地点：龙岩连城等地

⑶采访内容：“五新”推广的定义、意义作用；养殖户在生产过程中的科学技术应用情况；目前，我省的推广情况、存在问题及对策思路。  

㈢在《中国海洋报》发表署名文章
“海洋日”前后，在中国海洋报“中国梦·海洋梦”专栏发表领导署名文章，结合我省海洋经济发展和海洋综合管理情况，畅谈对建设海洋强国之梦的理解和思路。

㈣在福建日报上作“海洋强省”专题宣传
1.时间：6月7日、8日

2.版式：2个半版

3.内容：

⑴7日半版内容

①福建省海洋与渔业厅今后工作重点和努力方向及其他内容，1500-2000字；

海峡蓝色经济试验区发展目标或大事记800-1000字；

图片2张。

⑵8日半版内容

①近年来海洋与渔业工作成就，2500字；

②图片2张。

㈤开展首批“福建十大美丽海岛”评选活动

1.主办：省海洋与渔业厅

2.协办：省海洋工程咨询中心、省海洋与渔业信息中心、人民网福建频道、福建省广播影视集团

3.时间：5月1日-31日
⑴5月6日召开评选活动媒体通气会

人民日报社福建分社、经济日报福建记者站、光明日报福建记者站、新华社福建分社、中新社福建分社、中央人民广播电台福建记者站、中央电视台福建记者站、中国青年报福建记者站、中国海洋报福建记者站、福建日报社、海峡都市报、东南快报社、福建广电集团综合频道、东南卫视、新闻频道、经济频道、海峡卫视、987都市频道、103.6新闻广播、东南网、腾讯大闽网、新浪福建、福建之窗、福建画报社、海峡西岸杂志社、海峡之声广播电台、设区市各党报、平潭时报社等。

⑵5月9日在媒体上发布通知公告

在福建日报、海峡都市报登发评选活动通知公告。

⑶5月10日在网站上设置投票栏目

以人民网福建频道设置公众投票栏目为主，链接其他完整相关报道及厅门户网站专题栏目。

⑷5月10-26日在福建电视台公共频道上发布评选活动信息

制作宣传短片分时段推出，制造声势。

⑸在相关媒体实时发布评选活动进展情况

分阶段在相关媒体上发布进展信息。

⑹后续宣传

开展“美丽海岛行”大型宣传活动

制作邮票、画册、明信片等
㈥ 举办“美丽福建、美丽海洋”大型诗歌音乐会
1.主办单位：省委文明办、省海洋与渔业厅、福建环保志愿者协会

2.协办单位：福建省诗歌朗诵协会

3.时间：6月8日晚上19：00

4.地点：福州大戏院（暂定）
5.流程：

（1）19：00,启动暨颁奖仪式：

厅领导及相关单位领导致辞；

宣布十大美丽海岛名单；

颁发奖状；

十大美丽海岛代表发言；

环保专家发言；

厅领导与人大、政协、省文明办领导共同启动启动球。

（2）19:40,音乐会：

海洋相关诗文作品朗诵、歌舞、海洋歌曲串烧、音画诗、

与海洋维权相关的新闻链接、背景影像等

㈦组织中国海监中国海监8002船开放日活动

1.主办单位：省海洋与渔业厅

2.协办单位：省海洋与渔业执法总队

3.时间：待定（6·8前后）

4.地点：鳌峰洲省海洋与渔业执法总队码头（暂定） 

5.流程：

⑴船长介绍8002船的相关情况

⑵登船参观，船员接受参观者的提问

⑶16：00参观结束 

6.参加人员：福州中小学生代表50～60人

㈧开展“建设海洋强省·共圆中国梦”主题实践活动
1.主办:省海洋与渔业厅机关党委

2.时间：5月-12月

3.内容：围绕6月8日“世界海洋日暨全国海洋宣传日”活动，组织开展以“美丽的福建海洋”为主题的一系列海洋文化宣传活动。通过创作一首“福建·美丽海洋”主题歌曲，编写一套“福建·美丽海洋”科普丛书，拍摄一部“福建海洋启示录”专题片，开展魅力福建海疆行摄影采风、保护福建海洋历史文化遗址和“学习强素质、共筑中国梦”第四届省直机关读书节等活动，引导社会大众认识海洋、研究海洋、重视海洋、利用海洋、开发海洋、建设海洋、保护海洋，营造人与海洋和谐共存的社会环境和舆论氛围，提升福建公众的海洋意识。
㈨各地活动

1.各地要积极在福建日报、福建电视台和中国海洋报等各类媒体，开展海洋管理成效宣传。

2.在当地党报刊发一篇领导署名文章。

3.积极联合当地宣传部、团委等部门，开展一场大型宣传活动，并与省电视台形成联动。

1
1

