## 2
附件
2017年海洋与渔业结构调整专项绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 省委、省政府《关于加快推进现代农业发展若干意见》（闽委发9号）、省委、省政府《关于加快旅游产业发展的若干意见》（闽委发〔2012〕9号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2130199-其他农业支出
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 闽财指（2017）60号 |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 14
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金到位率 |  |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 100% | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 成本控制率 |  |  | ≦100% |  | ≦100% |  | 84.48% | 100%
|  | 产出 |  | 数量目标 |  |  | 建设“水乡渔村”授牌数 |  |  | 10个 |  | 10个 |  | 10个 | 100%
[7 empty] | 设施渔业：标准化水产养殖池塘补助项目数 |  |  | 2个 |  | 2个 |  | 2个 | 100%
[7 empty] | 设施渔业：全塑胶养殖网箱补助项目数 |  |  | 5个 |  | 5个 |  | 6个 | 120%
[7 empty] | 设施渔业：水产苗种场补助项目数 |  |  | 3个 |  | 3个 |  | 3个 | 100%
[7 empty] | 设施渔业：抗风浪深水养殖大网箱补助项目数 |  |  | 3个 |  | 3个 |  | 4个 | 133%
[7 empty] | 设施渔业：陆上工厂化养殖补助项目数 |  |  | 2个 |  | 2个 |  | 2个 | 100%
[7 empty] | 帮扶贫困乡村数 |  |  | 17个 |  | 17个 |  | 17个 | 100%
[7 empty] | 支持建设渔业专业合作社数 |  |  | 8个 |  | 8个 |  | 10个 | 125%
|  | 效益 |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 提升渔民养殖率 |  |  | 30% |  | 30% |  | 32% | 107%
[7 empty] | 渔民增加收入 |  |  | 1000元/人 |  | 1000元/人 |  | 1060元/人 | 106%
[7 empty] | 养护渔村水面面积 |  |  | 600亩 |  | 600亩 |  | 650亩 | 108%
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 好评率 |  |  | 95% |  | 95% |  | 100% | 105%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | 无
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法√ 比较法√ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 | [5 empty] | 8148.2 | 闽财指（2017）60号 | 8148.2 | 100% |  |  | 6883.2 | 84.48% | 1265
| 财政资金小计 | [5 empty] | 8148.2 | 闽财指（2017）60号 | 8148.2 | 100% |  |  | 6883.2 | 84.48% | 1265
①中央财政资金
| ②省财政资金 | [5 empty] | 8148.2 | 闽财指（2017）60号 | 8148.2 | 100% |  |  | 6883.2 | 84.48% | 1265
| 其中： | [9 empty] | 闽财农指（2016）200号 |  | 3175
| 其中： | [9 empty] | 闽财农指（2017）99号 |  | 200
| 其中： | [9 empty] | 闽财农指（2017）1177号 |  | 1310
| 其中： | [9 empty] | 闽财指（2017）888号，2017年9月30日 |  | 1457.6
| 其中： | [9 empty] | 闽财农指（2016）200号，2016年12月15日 |  | 740.6
其中：
③地方财政资金
其他资金小计
①银行贷款
②自筹资金
③其他
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 用于海洋保护与发展专项 | [9 empty] | 2198.2
|  |  | 2 | 省级海洋与渔业结构调整（省淡水水产研究所） | [9 empty] | 350
|  |  | 3 | 省级海洋与渔业结构调整（省水产研究所） | [9 empty] | 600
|  |  | 4 | 省级海洋与渔业结构调整（省水产技术推广总站） | [9 empty] | 360
|  |  | 5 | 市县设施渔业、休闲渔业建设；帮扶贫困乡村 | [9 empty] | 3175
|  |  | 6 | 支持市县渔业专业合作社发展 | [9 empty] | 200
7
8
9
|  |  | 合计 | [10 empty] | 6883.2
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） |  |  | 时效情况（5%） |  | 项目实施时间与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份不晚于计划实施月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 项目立项 （10%） |  | 立项依据充分性 |  | ①立项有依据文件，符合国民经济发展规划和政府决策，得2分；②依据有欠缺或不充分，得1分；③无立项依据，不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 项目立项规范性 |  | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目实施单位职责密切相关；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 绩效指标明确性 |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 绩效指标完成率 |  | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | [5 empty] | 2% | 2
|  |  |  | 资金落实（15%） |  | 成本控制率 |  | 成本控制率A＝截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。A≦100得满分；100%<A≦104%时，得分为此项指标满分值－100×（A-100%），A＞104%时不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 资金到位率 |  | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：本年度实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：本年度计划投入到项目实施单位的资金总额。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 到位及时率 |  | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 资金使用率 |  | 资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：本年度项目实施单位实际使用的资金总额。 | [5 empty] | 5% | 2
| 过程（30%） |  |  | 业务管理 （9%） |  | 管理制度健全性 |  | ①是否制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1.5分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 3% | 0
[6 empty] | 制度执行有效性 |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1分，严重的此项不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 项目质量可控性 |  | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。一项不符合扣1.5分，严重的此项不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
|  |  |  | 资金使用管理 （15%） |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 资金使用合规性 |  | ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证,④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 3
[6 empty] | 固定资产专人管理情况 |  | 指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 固定资产利用率 |  | 固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分，即指标权重×固定资产利用率。 | [5 empty] | 3% | 3
|  |  |  | 会计信息管理 （6%） |  | 信息规范性 |  | 项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 信息完整性 |  | 项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
| 产出与效益（40%） 单项指标权重最高不得超过10% |  |  | 产出数量（24%） |  | 建设“水乡渔村”授牌个数 |  | ≥10个，得满分；每少一个扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 设施渔业：标准化水产养殖池塘补助项目数 |  | ≥2个，得满分；每少一个扣1.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 设施渔业：全塑胶养殖网箱补助项目数 |  | ≥5个，得满分；每少一个扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 设施渔业：水产苗种场补助项目数 |  | ≥3个，得满分；每少一个扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 设施渔业：抗风浪深水养殖大网箱补助项目数 |  | ≥3个，得满分；每少一个扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 设施渔业：陆上工厂化养殖补助项目数 |  | ≥2个，得满分；每少一个扣1.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 帮扶贫困乡村数 |  | ≥17个，得满分；每少一个扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 支持建设渔业专业合作社数 |  | ≥8个，得满分；每少一个扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
|  |  |  | 社会效益（12%） |  | 提升渔民养殖率 |  | ≥30%为满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 渔民增加收入 |  | ≥1000元/人，未完成任务，每少于5%扣1分。 |  | 考察行政服务窗口转交给各业务部门审批的事项是否在规定时间内审批完毕，有否存在推诿等现象。 | 考察行政服务窗口转交给各业务部门审批的事项是否在规定时间内审批完毕，有否存在推诿等现象。 | 考察行政服务窗口转交给各业务部门审批的事项是否在规定时间内审批完毕，有否存在推诿等现象。 | 考察行政服务窗口转交给各业务部门审批的事项是否在规定时间内审批完毕，有否存在推诿等现象。 | 4% | 4
[6 empty] | 养护渔村水面面积 |  | ≥600亩，得满分；每少5%扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 服务对象满意度（4%） |  | 好评率 |  | 好评率≥95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 4% | 4
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 92
| 评价 等级 | ■优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：