## 2
附件
2017年渔港建设专项绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 福建省政府关于进一步加快渔港建设若干意见（闽政[2013]42号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2140122-港口设施
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 闽财指〔2017〕60号 |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 14
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金到位率 |  |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 100% | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 成本控制率 |  |  | ≦100% |  | ≦100% |  | 100% | 100%
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 新建中心一级渔港 |  |  | 7个 |  | 7个 |  | 7个 | 100%
[7 empty] | 新建二级渔港 |  |  | 11个 |  | 11个 |  | 11个 | 100%
[7 empty] | 新建三级渔港 |  |  | 13个 |  | 13个 |  | 13个 | 100%
[7 empty] | 推进建设中心一级渔港 |  |  | 3个 |  | 3个 |  | 3个 | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 建筑工程事故数 |  |  | 0起 |  | 0起 |  | 0起 | 100%
|  |  |  | 经济效益目标 |  |  | 增加卸港量 |  |  | 按设计标准 |  | 按设计标准 |  | 按设计标准 | 完成
[7 empty] | 解决船只避风艘数 |  |  | 1200艘 |  | 1200艘 |  | 1260艘 | 105%
[7 empty] | 减少乱停泊乱倒污水现象 |  |  | 减少乱停泊乱倒污水现象 |  | 减少乱停泊乱倒污水现象 |  | 减少乱停泊乱倒污水现象 | 完成
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 保障渔民生命财产安全 |  |  | 保障渔民生命财产安全 |  | 保障渔民生命财产安全 |  | 保障渔民生命财产安全 | 完成
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 环境事故数 |  |  | 0起 |  | 0起 |  | 0起 | 100%
|  |  |  | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度目标 |  | 违法违纪行为发生数 |  |  | 0起 |  | 0起 |  | 0起 | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | 无
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法√ 比较法√ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法√
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 | [5 empty] | 25000 | 闽财指（2017）60号 | 25000 | 100% |  |  | 25000 | 100% | 0
| 财政资金小计 | [5 empty] | 25000 | 闽财指（2017）60号 | 25000 | 100% |  |  | 25000 | 100% | 0
①中央财政资金
| ②省财政资金 | [5 empty] | 25000 | 闽财指（2017）60号 | 25000 | 100% |  |  | 25000 | 100% | 0
[11 empty] | 闽财农指[2016]200号，2016年12月15日 |  | 4000
[11 empty] | 闽财农指[2017]54号，2017年6月30日 |  | 21000
③地方财政资金
其他资金小计
①银行贷款
②自筹资金
③其他
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 霞浦县、连江县、石狮市、泉港区、诏安县等中心一级渔港建设支出 | [9 empty] | 20000
|  |  | 2 | 连江县（坑园下屿、苔箓茭南）、福鼎（沙埕大白鹭、沙埕小白鹭）等二级渔港及避风锚地建设支出 | [9 empty] | 590
|  |  | 3 | 蕉城区（八都金锤、七都桥头、七都吉屿、漳湾下塘、三都寒垅、三都白匏）、福安市（下白石福渔、溪尾渔岐）等三级渔港建设支出 | [9 empty] | 410
|  |  | 4 | 福州、厦门等各地市渔港建设支出 | [9 empty] | 4000
5
6
|  |  | 合计 | [10 empty] | 25000
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） |  |  | 时效情况（5%） |  | 项目实施时间与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份不晚于计划实施月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 项目立项（10%） |  | 立项依据充分性 |  | ①立项有依据文件，符合国民经济发展规划和政府决策，得2分；②依据有欠缺或不充分，得1分；③无立项依据，不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 项目立项规范性 |  | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目实施单位职责密切相关；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 绩效指标明确性 |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 绩效指标完成率 |  | 目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | [5 empty] | 2% | 2
|  |  |  | 资金落实（15%） |  | 成本控制率 |  | 成本控制率A＝截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。A≦100得满分；100%<A≦104%时，得分为此项指标满分值－100×（A-100%），A＞104%时不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 资金到位率 |  | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：本年度实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：本年度计划投入到项目实施单位的资金总额。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 到位及时率 |  | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 资金使用率 |  | 资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：本年度项目实施单位实际使用的资金总额。 | [5 empty] | 5% | 5
| 过程（30%） |  |  | 业务管理 （9%） |  | 管理制度健全性 |  | ①是否制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1.5分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 制度执行有效性 |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1分，严重的此项不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 项目质量可控性 |  | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。一项不符合扣1.5分，严重的此项不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
|  |  |  | 资金使用管理 （15%） |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②是否在业务管理制度中明确专项资金管理要求；一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 1
[6 empty] | 资金使用合规性 |  | ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 固定资产专人管理情况 |  | 指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 固定资产利用率 |  | 固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分，即指标权重×固定资产利用率。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 项目资金安全性 |  | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。每发现一例不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 会计信息管理 （6%） |  | 信息规范性 |  | 项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 信息完整性 |  | 项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
| 产出与效益（40%） 单项指标权重最高不得超过10% |  |  | 产出数量（12%） |  | 新建中心一级渔港 |  | ≥7个得满分；每少一个扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 新建二级渔港 |  | ≥11个得满分；每少一个扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 新建三级渔港 |  | ≥13个得满分；每少一个扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 推进建设中心一级渔港 |  | ≥3个得满分；每少一个扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
|  |  |  | 产出质量（4%） |  | 建筑工程事故数 |  | 未发生得满分，有发生不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 社会效益（12%） |  | 增加卸港量 |  | 按设计标准增加卸港量，每少5%扣一分，扣完为止。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 解决船只避风艘数 |  | ≥1200艘，得满分；每少5%扣一分，扣完为止。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 减少乱停泊乱倒污水现象 |  | 减少乱停泊乱倒污水现象得满分，未减少不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 保障渔民生命财产安全 |  | 保障渔民生命财产安全得满分，未保障不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 环境效益（4%） |  | 环境事故 |  | 是否发生项目实施引起的环境污染事故。未发生得满分，有发生不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 服务对象满意度（4%） |  | 违法违纪行为 |  | 是否发生被上级部门通报的违法违纪行为。未发生得满分，有发生不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 99
| 评价 等级 | ■优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：