
G20峰会安保海洋放射性监测工作方案
（福建省海洋与渔业厅）

    一、工作目的

为了及时掌握我省核电站海洋放射性环境状况，在我省海域开展海洋放射性监测工作，为G20峰会安保提供信息服务。

    二、监测区域及站位布设

在宁德和福清核电站邻近海域布设4个监测站位，主要监测介质为海水，具体监测站位详见下表。

G20峰会安保海洋放射性监测站位表
	序号
	监测地点
	东经
	北纬

	1
	宁德核电站邻近海域
	120°28'43"
	27°06'58"

	2
	
	120°16'29"
	26°56'15"

	3
	福清核电站邻近海域
	119°58'13"
	26°21'19"

	4
	
	119°47'40"
	25°21'32"


    三、监测项目

放射性指标：大气中总γ剂量率；海水中90Sr、137Cs、131I、总U和总β放射性。

常规要素：风速、风向、水温、pH、盐度。
    四、监测时间及频率

G20峰会前：开展4次监测，具体时间为：8月3日(周三)、8月16日(周二)、8月23日(周二)、8月30日(周二)。监测要素为：放射性指标和常规要素。

G20峰会期间：9月3-6日每天开展1次监测，监测要素为大气中总β放射性和常规要素。

    五、任务分工

福建省海洋环境与渔业资源监测中心负责监测站位4的采样和送样工作。国家海洋局宁德海洋环境监测中心站负责监测站位1、2、3的采样和送样工作。国家海洋局第三海洋研究所负责海水放射性指标分析测试工作。其中，常规要素和大气中总总γ剂量率由采样和送样单位现场监测。

    六、工作要求

1、大气放射性监测便携仪器每个监测站位配备一台，由我厅统一安排。

2、国家海洋局第三海洋研究所在检测过程中发现数据异常的，应及时向我厅反馈。各有关单位应及时启动相关应急预案，开展应急加密监测。

3、负责采样和送样的单位要严格按照《“908”我国近海海洋综合调查与评价专项海洋化学调查技术规程》的有关规定进行样品采集、保存及运输，及时与国家海洋局第三海洋研究所海洋放射性技术与环境安全评估实验室林静同志联系送样事宜。联系方式：厦门市思明区大学路184号海洋三所海洋放射性技术与环境安全评估实验室，电话：13696992035。
4、G20峰会前各航次监检测结果，各任务承担单位在5天内向我厅报送。G20峰会期间各航次监检测结果，各任务承担单位当天向我厅报送。信息接收邮箱fjhyjc@126.com；联系人 王臻 15959014672，李荣茂13705044475。

5、我厅及时编制《福建海域海洋放射性环境监测报告》，及时向省政府、省核应急办、国家海洋局、国家海洋局东海分局、省公安厅报送。

- 1 -

